# 附件1

# 鄂温克族自治旗2026年度衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金项目计划

# 实施方案

# 鄂温克族自治旗民族事务委员会

二〇二五年十二月

目      录

一、指导思想	2

二、基本原则	2

三、项目建设必要性	3

四、建设内容	4

五、项目时间进度	5

六、资金来源	5

七、资金分配	5

八、项目及资金管理	5

九、效益分析	7

十、结论与建议	7

鄂温克族自治旗2026年度衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金

项目计划实施方案

为深入贯彻落实党中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见，进一步做好鄂温克族自治旗衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金项目建设工作，规范衔接资金管理、提高财政资金使用效率，确保高质量完成年度目标任务，结合全旗实际制定本建议书。

# 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，坚持共同富裕方向，将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步奠定坚实基础。要贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想及促进各民族广泛交往交融交流，推动民族地区融入新发展格局的重要指示精神，促进民族地区经济发展，不断加强项目资金科学化、规范化、精细化管理，确保少数民族发展任务资金发挥最大效益，助力乡村振兴，引导各族群众更加听党话、感党恩、跟党走，进一步铸牢中华民族共同体意识。

# 二、基本原则

(一)坚持聚焦精准。严格衔接资金投向要求，聚焦特色优势产业及必要的产业配套基础设施建设。补齐必要的村基础设施和小型公益性基础设施建设短板。

(二)坚持群众参与。积极推广群众民主议事决策机制，发挥牧民群众的主体地位和作用，引导其参与入库扶贫项目选择、批准后实施、竣工后管理，提高参与度，增强获得感。

(三)坚持公开透明。严格项目建设程序，项目实施前要逐级公示，竣工后的项目要在建设地点公示、公告，接受群众和社会监督，实行衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）项目阳光化管理。

(四)坚持逐步完善。项目建设要坚持科学合理，可操作性强，注重服务基层，凡是未纳入项目库的项目不予安排衔接资金。

（五）全程绩效管理。对项目实行全过程绩效管理，强化目标设定、运行监控、评价结果应用等环节，确保资金使用效益最大化。将绩效评价结果与资金安排挂钩，推动项目管理提质增效，持续提升衔接资金使用的科学性和规范性。

- 三、项目建设必要性

1.鄂温克族自治旗是一个多民族聚居的地区，各民族之间的和谐共处对该地区的发展至关重要。衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金的落实将推动产业发展同时促进民族团结。助推嘎查集体经济“输血”式向“造血”式发展，使各族群众共享发展成果，推动各民族广泛交往交流交融。坚持改善民生，扎实稳妥推进乡村振兴，因地制宜补齐必要的牧区人居环境整治基础设施建设短板。进一步加强民族团结，促进各民族的共同发展的需要。

2.由于历史、自然和地理等原因，少数民族和民族地区经济社会发展总体滞后，供给侧结构性改革任务艰巨，产业发展层次水平偏低。城乡区域发展不平衡，基础设施建设不完善，创新发展能力弱。破解多重问题和困难，必须加快少数民族和民族地区发展。

因此，将衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金投入支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领域项目，不仅能发展壮大嘎查集体经济，还对巩固脱贫成果、乡村振兴工作、社会事业发展产生良好效益。

- 四、建设内容

- 2026年度衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金项目计划包括6个苏木乡的个项目，资金规模860.8万元，其中优势特色产业发展类项目4个，计划投入658.8万元万元；宜居宜业和美乡村建设类项目3个，计划投入182万元，守底线补短板类项目2个，计划投入20万元（包括项目管理费10万元）。实际投资金额以最终设计、招投标、审计结算额为准。具体项目内容如下：

（一）优势特色产业发展

- 辉苏木辉道嘎查饲草储备库项目：新建饲草储备库2000平方米一座。	计划投资200万元，通过项目的实施提高牧民收入，提升经济发展速度，带动产业结构调整，壮大集体经济，带动脱贫户稳定增收。

- 巴彦嵯岗苏木阿拉坦敖希特嘎查饲草加工基地升级扩建项目：新建饲草加工钢结构棚2000平米，地面硬化2000平米，配套厂区内照明和监控等设施，计划投资160万元，持续完善饲草加工基地建设，打造覆盖巴彦嵯岗苏木饲草储备和加工的新型产业链，有效解决牧民就业问题，提升经济发展速度，带动产业结构调整，不断嘎查壮大集体经济。

- 伊兰嘎查达斡尔文化旅游民俗村房车露营地建设项目，新建2600平方米房车地面硬化、新建房车充电桩5座、供水管网、50平方米综合用房、600平方米露营棚，计划投资148.8万元，壮大集体经济，带动贫困人口稳定收入。

- 锡尼河西苏木特莫胡珠嘎查集体经济购置设备项目，购置大型拖拉机2台、 打捆机1台、牵引式搂草机2台、 牵引型双联刀打草机5台、中型拖拉机1台 、小型拖拉机5台、拉草拖车1台，计划投资150万元，项目的落实发展壮大嘎查集体经济收入7.5万元。为嘎查牧户提供1个工作岗位，降低嘎查牧民养殖成本，从而增加收入。

（二）宜居宜业和美乡村建设

- 巴彦托海镇马蹄坑嘎查集体经济铲车购置项目，购置柳工牌50铲车1辆，计划投资40万元，用于嘎查社会服务工作，减少嘎查车辆租赁费用。

- 伊敏苏木公共照明设施项目，巴音塔拉嘎查、阿贵图嘎查各路段更换旧路灯60盏、新建路灯20盏，计划投资40万元，解决嘎查牧民出行和生产生活需求问题

- 伊敏苏木小型公益设备购置项目，购买翻斗车2辆分给伊敏嘎查、吉敦猎民嘎查，龙工50型铲车1辆分给伊敏嘎查，计划投资102万元，完善嘎查基础设备，强化嘎查抗灾救灾推雪开道能力，促进各族群众交往交流交融

（三）守底线补短板

- 铸牢中华民族共同体意识主题技能培训项目（三期）组织举办铸牢中华民族共同体意识、乡村振兴、民族团结进步创建、畜牧业转型升级等内容和各类技能培训，计划投资10万元，通过培训拓宽牧民就业渠道，提高收入。

9、项目管理费，用于项目管理方面的支出，计划投资10万元。

五、项目时间进度

- 1、2025年11月-2026年1月项目前期准备阶段。

2、2026年1月-2026年11月实施阶段

- 3、2025年12月验收并交付使用。

- 六、资金来源

2026年衔中央、自治区接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金。

- 七、资金分配

1、2026年衔中央、中央接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金下达后，优先对以上项目进行资金安排、调剂，做好资金保障，推进项目工作有序开展。

- 2、2026年衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金下达后提取1%的项目管理费。

- 八、项目及资金管理

- （一）实施阶段：项目由苏木乡镇政府组织实施，成立项目工作小组，负责项目前期工作和建设工作。项目实施过程中推进政务公开，资金政策文件、管理制度、资金分配结果等信息及时向社会公开，接受社会监督，以规范程序按时完成。

## （二）建成后的运营管理：项目建成后嘎查集体经济类建设项目所有权归项目实施嘎查集体，由所在苏木乡监督，嘎查负责运营；公益类基础设施项目明确所属嘎查的由嘎查负责日常维护运营，没有明确所属嘎查的由苏木乡负责维护运营。

## （三）健全项目档案和资产管理台账：各苏木乡镇、嘎查做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、责任到项目、并落实绩效管理等各项要求。同时，建立健全项目资产管理台帐及项目资金台账，各项档案要按照档案管理的要求执行，做到有专人管理，并确保档案完整、安全。

## （四）强化财政衔接资金使用管理：规范衔接资金使用范围，对各级财政安排的少数民族发展任务资金严格执行《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）、《内蒙古自治区衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（内财农规〔2022〕4号）和预算管理的有关使用原则和支出范围，资金拨付要做到及时、高效；严肃规范采购、招投标相关规定。

（五）强化监管责任。各苏木乡镇党委政府主要领导要履行第一责任，对少数民族发展任务资金项目要上心上手、部署督战，确保项目落到实处，取得实效，强化资金监管，做好风险防控，提高风险防控能力。

- 九、效益分析

1.通过衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金项目的实施不断深引导各族干部群众不断增强对伟大祖国的认同、对中华民族的认同、对中华文化的认同、对中国共产党的认同、对中国特色社会主义的认同，润物细无声地做好铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作，引导各族干部群众牢固树立“四个与共”的共同体理念，让守望相助理念和“三个离不开”思想深深扎根于各族干部群众心中。

- 2.通过2026年衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金项目的实施，进一步完善村级基础设施，有效补齐牧区基础设施设备薄弱短板，促进环境保护力度，保护生态环境、实现经济、社会和环境的可持续发展。产业项目的实施促进嘎查集体经济向产业化、规模化、集约化方向发展，实施嘎查集体多渠道发展，增加就业机会，解放嘎查剩余劳动力和壮大嘎查集体经稳定增收的目标。

# 十、结论与建议

- 本项目的设计和建设符合国家、自治区巩固脱贫成果、乡村振兴政策的要求。项目建成以后，将会进一步提高项目区经济、社会和生态的全面协调发展，具有较好的经济和社会效益，建议予以批复实施。