
鄂温克族自治旗2026年度

种公羊良种补贴项目实施方案

为贯彻落实国家畜牧业发展扶持政策，组织做好畜牧良种补贴政策实施，切实加强项目管理，根据关于印发《呼伦贝尔市2026年种公羊良种补贴实施方案》的通知（呼农牧办发〔2026〕72号）文件要求，现制定《鄂温克族自治旗2026年度种公羊良种补贴项目实施方案》。

一、补贴目标

我旗地处自治区肉羊优势区域，是呼伦贝尔市重要的肉羊生产基地。通过实施良种补贴项目，有利于加快肉羊良种化进程，改善肉羊品质，提高肉羊个体产出，推进肉羊产业的现代化、标准化和规模化进程，提升肉羊产业市场竞争力，促进牧民持续增收。
二、补贴原则

1.平等参与的原则：以充分调动鄂温克族自治旗境内的养殖户（场）购买和使用良种的积极性为原则，坚持应补尽补，做到政策普惠。

2.品种择优的原则：品种选择要符合呼伦贝尔市肉羊产业发展规划，突出地方优良品种，落实畜牧专家鉴定程序，供种单位必须取得旗县级以上农牧主管部门核发的种畜禽生产经营许可证。
3.养殖户（场）自愿的原则：在充分尊重养殖户（场）意愿的基础上，积极引导其选择地方优良品种，不得采取强制手段干预其选种。

4.专款专用的原则：良种补贴资金只能用于购买肉羊良种种公羊。养殖户（场）必须与旗农牧和科技局及供种单位签订书面合同，所购肉羊良种用于生产，不许倒卖。

5.良种良法的原则：良种严禁以次充好、抬高价格，损害牧民利益。要配套饲养管理、品种选育等方法，确保技术路线及相关反馈服务。

6.直补原则：种公羊补贴采取直补方式进行，严格执行“见购买种公羊、见购买手续、见购买人”三见原则。
三、补贴范围和规模

1.补贴范围：配合我旗草原短尾羊推广繁育工作，项目区为全旗8个苏木乡镇，禁养区（大雁镇、红花尔基镇、巴彦托海镇建城区、伊敏河镇建城区）除外。

2.补贴培育品种：草原短尾羊。

3.补贴规模：中央财政补贴资金288万元。计划补贴种公羊1800只。

四、补贴对象和标准

1.补贴对象：鄂温克族自治旗户籍的养殖户（场），以及牧民兴办的畜牧业专业合作组织、家庭牧场或养殖企业（申购人需非财政供养人员）。

2.补贴标准：存栏能繁基础母羊30只可申购一只种公羊；中央补贴1600元/只，自筹资金600元/只；自然人、畜牧业合作组织、家庭牧场（或养殖企业）享受的种公羊补贴最高不超过10只。

五、项目组织和实施管理

1.种公羊品种的认定

本次以草原短尾羊为补贴品种。供种单位出售的种公羊经自治区、市或旗种畜禽管理部门鉴定，达到一级及以上标准，佩戴耳标，档案记录齐全。

2.供种单位的选择

由市或旗农牧业行政主管部门核发《种畜禽生产经营许可证》的种羊场，参与项目接受市、旗农牧业主管部门专家现场评估，好中选优，确定供种单位，向社会公示，接受群众监督，并报呼伦贝尔市农牧局备案。旗农牧业主管部门统一鉴定种公羊，本次供种单位种公羊平均价格定为2200元/只。

3.购买良种补贴种公羊的确认

供种单位出售种公羊，接受市、旗农牧业部门的监管，与旗农牧业主管部门和购买者签订三方合同。如存在弄虚作假现象，一经查实，即吊销种羊场《种畜禽生产经营许可证》,三年内不得作为供种单位；经市、旗两级查实认定有违反规定的扩繁场，依据有关规定给予相应的经济处罚，情节严重的依法追究其刑事责任。养殖场（户）之间通过换种方式获得的种公羊不予补贴。

4.补贴程序

项目实施完成公示无异议后，中央财政种公羊良种补贴资金由鄂温克族自治旗农牧和科技局会同财政局审核，手续齐全审核通过旗财政部门拨付补贴资金。

5.申报程序

苏木（乡、镇）政府及嘎查委员会为补贴实施主体，召集所辖区域广大养殖户（场），以及牧民兴办的畜牧业专业合作组织（或养殖企业）落实补贴启动程序，向社会公开补贴工作，做好补贴宣传与组织实施。

每个养殖户（场）以及牧民兴办的畜牧业专业合作组织（或养殖企业）自行填写《鄂温克旗2026年度种公羊良种补贴项目种公羊个人申购表》（附件1），申购养殖场（户）对申报信息真实性负责，申购养殖户的基础母羊数量由嘎查进行核查，申请采购的数量由嘎查同意申报并登记汇总后，在嘎查活动区向全民张榜公示，公开发布信息，接受群众监督；公示期满，群众无异议，报请苏木（乡、镇）政府审查汇总、形成公示报告，同时将相关证件复印件随附件1、附件2一并上报旗农牧和科技局。

旗农牧和科技局在10个工作日内根据补贴条件进行审查，确认受益对象，与种公羊场签订种公羊购买合同，完成种公羊的采购。补贴申请人逾期未购羊视为自动放弃，指标作废不再进行安排。旗农牧和科技局及苏木乡镇政府在项目实施申购程序中进行随机监督检查。

6.补贴步骤

2026年7月份选定项目区，编制项目方案；根据有资质的种羊场名单，通过电视媒体及公众平台公开发布良种补贴种公羊采购公告，完成供种单位确定、公示等工作；完成供种单位种公羊供种能力的鉴定工作。组织项目区苏木乡镇主管领导及嘎查负责人、供种单位负责人召开项目会，下发实施方案，落实项目工作。
2026年8月份各项目区以嘎查为单位，完成项目户的申购登记、公示，公示一周无异议后上报到苏木乡镇，由苏木乡镇汇总公示无异议后上报到旗农牧和科技局。旗农牧和科技局根据补贴方案要求进行审查，签署意见，确定受益对象。

2026年9-10月份完成种公羊的鉴定、购置和三方合同签署工作；各项目区将现场购置完成的种公羊供应清册进行公示（公示期不少于7天）无异议后上报；项目补贴种公羊及购羊者等相关信息的微机录入和档案建立。
2026年11月15日前完成审核验收工作。

2026年11月30日前按照良种补贴资金申报程序申请补贴资金支付。
2026年12月10日前，项目自查，上报工作总结。
六、保障措施

（一）提高认识，加强领导

实施种公羊补贴是落实自治区支农支牧资金向牧区倾斜的重要举措，旗农牧、财政部门必须切实加强领导，确保政策落实到位。由旗农牧业部门负责组织管理和具体实施方案的编制，组织苏木、嘎查相关人员对种公羊使用情况进行登记核实、公示，建立档案。

成立领导小组：

组  长：  布日古德 （旗农科局副局长）
副组长：  伊德日胡 （旗农科发展中心主任）
刘永胜   （旗农科发展中心副主任）
小组成员：鲍国光   （旗农科发展中心畜牧业务负责人）
          张  灵   （旗农科发展中心畜牧业务副负责人）

          谭毓文   （旗农科发展中心畜牧业务工作人员）
娜荷芽   （旗农科发展中心畜牧业务工作人员）

          福  生   （旗农科发展中心畜牧业务工作人员）

          敖永平   （旗农科发展中心畜牧业务工作人员）

鲍  君   （旗农科发展中心畜牧业务工作人员）

哈斯其其格    （旗农科发展中心畜牧业务工作人员）

赛音娜   （旗农科发展中心畜牧业务工作人员）
巴根那   （旗农科发展中心畜牧业务工作人员）

阿木拉   （旗农科发展中心畜牧业务工作人员）

铁  桩   （旗农科发展中心畜牧业务工作人员）

塔  娜   （旗农科发展中心畜牧业务工作人员）
齐  伟   （旗农科发展中心畜牧业务工作人员）

孙伊兰   （旗农科发展中心畜牧业务工作人员）

李  烨   （旗农科发展中心畜牧业务工作人员）
（二）明确责任，确保成效

1.农牧业部门职责

负责项目的实施管理与运行监督，制定方案，总结汇总工作。

2.苏木乡镇政府及嘎查委员会职责

为项目实施主体，审核确认申请人、采购种公羊数量、申请人身份认定、申请人基础母羊饲养数量的核实、初审、公示、上报等工作。配合农牧和科技局、财政局做好项目其它各项工作。负责监督管理养殖户通过补贴购买的种公羊用于养殖生产，不得参与倒买倒卖等投机活动，如发现违规行为立即上报农牧业主管部门，将按照有关规定进行处理。

3.牧户的职责

做好种公羊的饲养管理；做好家畜疫病防治工作；自觉接受项目培训和有关部门的监督和检查；

（三）做好培训和宣传，接受社会监督

技术培训和推广是保证项目顺利实施的关键，要制定培训计划，针对项目区牧民、配种员、技术管理人员开展形式多样的培训工作。在项目宣传上要按照公开、公平、透明的原则，公布良种补贴政策、良种补贴区域、良种补贴标准等。旗农牧和科技局设立监督举报电话，接受社会监督，及时处理来电来访。旗相关部门要在当地电视、报纸等媒体上公布良种补贴政策、良种补贴标准、供种单位名单。

鄂温克族自治旗农牧和科技局举报电话：8816302

（四）加强督查监管，保证种羊质量

旗农牧和科技局对项目实施情况要进行定期、不定期抽查，对实施效果进行评估，坚决杜绝虚报冒领、挪用挤占良种补贴资金等违规违纪行为发生。严禁将杂交种源纳入补贴、严厉打击以次充好、以假乱真等非法经营行为，种公羊需符合国家/地方标准。
（五）做好跟踪服务

建立种公羊发放数据库，苏木乡镇农牧林办和嘎查建立种公羊发放登记册。
附件：1.鄂温克旗2026年度种公羊良种补贴项目种公羊个人申购表
2.鄂温克旗2026年度种公羊良种补贴项目种公羊申购登记表

      3.鄂温克族自治旗种公羊购销合同

          4.鄂温克族自治旗2026年度种公羊良种补贴项目种公羊供应清册

	附件1

鄂温克旗2026年度种公羊良种补贴项目种公羊个人申购表

	所在地（苏木嘎查）：
	申购者姓名：

	申购者身份证号：
	申购者联系电话：

	能繁基础母羊数量（只）：
	申购种公羊数量（只）：

	
 申购人签字（按手印）：









                  年   月   日
	
 嘎查核查人签字：
                                                                      



 嘎查意见（盖章）：
                                                                 


                          
                          年   月   日
                    

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
 苏木意见（盖章）：

                                                                                   


                                                                                   



                   
                   年   月   日
	
 审核单位意见（盖章）：








                             
                          年   月   日

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：苏木嘎查签署意见同意后加盖公章。

附件2
鄂温克旗2026年度种公羊良种补贴项目种公羊申购登记表

                   苏木乡镇                   嘎查

	序号
	牧户姓名
	身份证号
	联系电话
	基础母   羊数量 （只）
	申请购买 种公羊数（只）
	牧户确认签字   (按手印)

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	11
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	12
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	13
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	14
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	15
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	16
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	17
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　


附件3                                         

 合同编号：           

鄂温克族自治旗种公羊购销合同

甲方（种公羊供种单位）：                        

联系电话：           

乙方（购买者）：            

地    址：                          

身份证号：                    联系电话：            

丙方（旗农牧和科技局）：                    

姓    名：               联系电话：           

为落实购买肉羊良种补贴政策，经三方协商，订立本合同。

乙方自愿购买               种畜场（种畜繁育户）的种公羊   只。

总价款为           元。羊耳标号：                          

甲方责任：

1．提供合格种公羊，提供种羊的信息资料；

2．提供饲养、疫病防治等技术服务；

乙方责任：

签订合同时及时交付购买种羊款。

丙方责任：

签订合同时监督确认甲乙双方履行合同过程和结果。

本合同未尽事宜，由甲乙丙三方协商解决。

本合同一式三份，甲、乙、丙方各一份。

合同自甲、乙、丙三方签字（盖章）后生效。

甲方（种羊供种单位） 乙方（购买种畜者）     丙方（旗农科局）

代表签字：           代表签字：             代表签字：

签字时间：           签字时间：             签字时间：

	附件4

鄂温克族自治旗2026年度种公羊良种补贴项目种公羊供应清册

	
	
	
	            苏木乡镇
	
	
	          嘎查
	　
	　

	序号
	姓名
	身份证号
	购买种  羊数量（只）
	购买种 羊单价  （元/只)
	中央补贴资金(1600元/只)
	自筹资金(600元/只)
	联系电话
	种公羊耳标号
	供种单位
	受益牧户    签  字

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　




